Eid kommune

Reglar for styring av investeringsprosjekt innan bygg og anlegg

Vedteke KS-sak 25/11

Endra KS-sak 32/13

Endra KS-sak 5/15

INNHALD

1	Innleiing	3

1.1	Føremål	3

1.2	Definisjonar	3

1.2.1	Investering	3

1.2.2	Roller og mandat	3

1.2.3	Entrepriseformer	5

2	Prosjektstyring	7

2.1	Politisk styring	7

2.2	Administrativ organisering	7

3	Prosjektgjennomføring	8

3.1	Prosess	8

3.2	Programmering	9

3.2.1	Behovsvurdering	9

3.2.2	Byggeprogram	9

3.2.3	Kommunaltekniske prosjekt	10

3.3	Prosjektering	10

3.3.1	Skisseprosjekt	10

3.3.2	Forprosjekt	11

3.3.3	Detaljprosjekt	11

3.3.4	Kontrahering	11

3.4	Bygging	12

3.5	Drifts og reklamasjonstid	12

4	Økonomistyring – rapportering	13

5	Vedlegg	14

5.1	Val av entrepriseform	15

5.1.1	Totalentreprise	15

5.1.2	Generalentreprise	15

5.1.3	Hovudentreprise	15

5.1.4	Delt entreprise	15

5.2	Mal for prosjektplan	16

5.3	Mal for statusrapportering (tertialrapport)	18

5.4	Mal for sluttrapport	19

Innleiing

Føremål

Reglane skal bidra til:

- klargjering av roller og ansvar for investeringsprosjekta

- å sikre gode prosessar og kvalitet på budsjettering og avgjerdsgrunnlag

- å sikre god rapportering om status for investeringsprosjekta

- å sikre at avvik vert rapportert og handsama så tidleg som mogeleg.

- setje tydelege kvalitetskrav til gjennomføringa

- å sikre tilfredsstillande ressursar til prosjektadministrasjon

Desse reglane skal gjelde bygg- og kommunaltekniske prosjekt der kommunen sjølv er byggherre. Tanken bak eit slikt reglement er å sette kvalitetskrav til gjennomføringa av ulike prosjekt. For å sikre ein ryddig stryktur vil ein her definere faseinndeling og ansvarsforhold. Forhold kring politisk sakshandsaming vil og verte omtala.

Utgangspunkt for reglementet er rammer og retningsliner som følgjer av:

- Kommunelova

- Forskrifter til kommunelova (årsbudsjett, årsrekneskap, finansforvaltning, rapportering)

I tillegg til lov, forskrifter og reglement vert det også vist til GKRS – Foreningen for god kommunal regnskapsskikk, som har ei sentral rolle i høve til budsjett og rekneskapsprinsipp

Ordbruk og definisjonar er primært tilpassa større byggeprosjekt. For mindre prosjekt (budsjett under 1 mill kr), og kommunaltekniske prosjekt, gjeld reglane så langt dei høver.

Prosjektadministrasjonen har trong for meir omfattande styringsdokument enn det ein finn i dette reglementet.  På sikt vil det difor også verte utarbeidd ei byggjehandbok som skal gje tekniske retningsliner slik at alle tilsvarande bygg i kommunen får tilnærma likt kvalitetsnivå, samstundes som ein sikrar forsvarlege kostnader knytt til investering og FDV (forvaltning, drift og vedlikehald).

Definisjonar

Investering

Anskaffelse av varig driftsmiddel over kr 100.000,- , ekskusive meirverdiavgift, med ei forventa økonomisk levetid på minimum 3 år

Roller og mandat

Prosjekt:

Eit prosjekt er eit eingongsføretak med sikte på å nå eit klart formulert mål innanfor gjeven tidsfrist og økonomisk ramme. Sjå elles økonomireglementet pkt 8.2.

Oppdragsgjevar:

Investeringsprosjekt vert i regelen vedteke i kommunestyret. Rådmannen får ansvar for gjennomføringa, og er administrativ oppdragsgjevar.

Prosjektansvarleg:

Prosjektansvarleg vert oppnemnd av rådmannen og har hovudansvaret for at prosjektet vert gjennomført innan tildelte rammer. Prosjektansvarleg skal sitje i rådmannsteam.

Oppgåver for prosjektansvarleg:

- Rekruttere prosjektleiar og eventuell styringsgruppe i samarbeid med rådmannen

- Kalle inn og leie møte i styringsgruppa

- Utarbeide mål og mandat for prosjektet

- Sjå til at prosjektleiar har naudsynte ressursar til disposisjon for gjennomføringa av prosjektet

- Utarbeide saksframlegg til politisk handsaming

- Etablere og følgje opp rapporteringsrutinar

Prosjektleiar:

Leier det operative arbeidet i prosjektet. Prosjektleiar rapporterer til prosjektansvarleg. Prosjektleiar skal umiddelbart rapportere til prosjektansvarleg ved endra føresetnader som har som konsekvens at økonomiske ramme eller tidsramme ikkje held.

Oppgåver for prosjektleiar:

- Nemne opp prosjektgruppe, i samarbeid med prosjektansvarleg

- Leie møte i prosjektgruppa

- Leie og referere møte med eksterne konsulentar/entreprenørar

- Ivareta brukarmedverknad i prosjekta

- Utarbeide tilbodsgrunnlag og innhente tilbod

- Utarbeide prosjektbudsjett

- Utarbeide notat til prosjektansvarleg, som grunnlag for saksutgreiing.

- Utføre kontraktforhandlingar, og inngå kontraktar

- Attestere og kontrollere fakturaer

- Budsjettoppfølging

- Følgje opp rapporteringsrutinar

- Ivareta kommunen sine interesser og plikter i prosjektet

Styringsgruppe:

Vert oppnemnt av rådmann og prosjektansvarleg. Prosjekt med budsjett over 5 mill kr skal ha styringsgruppe. Styringsgruppa skal gje råd, bidra til at prosjektet har naudsynte ressursar, støtte prosjektansvarleg, følgje opp og sjå til at avgjerder vert teke i saker som vert lagt fram på styringsgruppemøte. Gruppa har formelle møte med innkalling, sakliste og referat.  Prosjektansvarleg er leiar og prosjektleiar er sekretær for gruppa.

Prosjektgruppe:

Prosjektmedarbeidarar som gjennomfører arbeidsoppgåvene i prosjektet. Deltaking er basert på kompetansen innan fagfeltet som prosjektet omhandlar. Oppgåver vert fordelt av prosjektleiar. Gruppa har formelle møte. med innkalling, sakliste og referat. Prosjektmedarbeidarane rapporterer til prosjektleiar.

Referansegruppe:

Personar med spesiell kompetanse som kan gje råd til prosjektet etter behov. Referansegruppa har ingen formell mynde i prosjektorganisasjonen.

Brukargruppe:

Representantar for dei som skal bruke bygget/anlegget. Gruppa skal sikre at dei som skal bruke teneste/produkt får innverknad på avgjerdsprosess og utforming. Avdelingsleiar skal leie møte i brukargruppa.

Oppgåver for brukarrepresentantane:

- Gruppa sin funksjon er rådgjevande

- Gruppa skal ivareta lokal medverknad etter Arbeidsmiljølova

- Medlemene pliktar å orientere dei brukarane dei representerer

- Medlemene skal ikkje stille med bunde mandat frå basisorganisasjonen, men kan rådføre seg med denne etter behov.

- Brukargruppa skal handsame alle saker som inneber avvik frå kravspesifikasjonen, så sant avvika får praktiske konsekvensar for brukarane

- Prosjektleiar kan knyte til seg ein eller fleire gruppemedlemmer etter behov.

- Brukargruppa skal bestå fram til 6 mnd etter at anlegget er ferdigstilt.

Entrepriseformer

Totalentreprise

- ei kontrakt med ein entreprenør som omfattar all utføring og det meste eller all prosjektering

- totalentreprenøren engasjerer alle underentreprenørar og naudsynte rådgjevarar for attståande prosjektering

Underentreprenørar

Prosjekterande

Totalentreprenør

Byggherre

Hovudentreprise

- prosjekterande vert engasjert av byggherren

- få kontraktar på utføring (ofte 3)

- hovudentreprenør kan ha administrasjonsansvar (koordinering, framdrift etc.)

Byggherre

Prosjekterande

Sideentreprenør

Hovedentreprenør

Sideentreprenør

Underentreprenør

Underentreprenør

Generalentreprise

- Byggherren engasjerer prosjekterande

- Byggherren engasjerer ein generalentreprenør (utførande)

- Generalentreprenør engasjerer underentreprenørar

Byggherre

Prosjekterande

Generalentreprenør

Underentreprenørar

Delt entreprise

- prosjekterande vert engasjert av byggherren

- mange underentreprenørar på utføring, avhengig av type prosjekt

Byggherre

Prosjekterande

Entreprenør C

Entreprenør B

Entreprenør A

Underentreprenør

Underentreprenør

Prosjektstyring

Politisk styring

Overordna rammer for politisk handsaming av investeringsprosjekt går fram av ”Økonomireglementet” kap. 8.

Ved prosjekt med budsjett på meir kr 5 mill eks mva skal eit av utvala vere politisk styringsgruppe. Rutinar for rapportering til politisk styringsgruppe skal gå fram av prosjektplanen.

Administrativ organisering

I programmeringsfasen samarbeider prosjektgruppe og brukargruppe om utarbeiding av byggeprogram.

I prosjekterings- og byggefase har brukargruppa status som referansegruppe.

Prosjektgjennomføring

Prosess

| Fase | Administrativ handsaming | Politisk handsaming |
| --- | --- | --- |
| Programmering |  |  |
| Behovsvurdering (inngår som regel i investeringsplan) | Avdelingsleiar Rådmann | Fagstyre Formannskap Kommunestyre |
| Byggeprogram (rom- og funksjonsprogram) | Rådmann Prosjektgruppe med brukarrepresentantar | Politisk styringsgruppe Formannskap Kommunestyre |
| Prosjektering |  |  |
| Forprosjekt (evt. kravspesifikasjon v/totalentreprise | Rådmann Prosjektgruppe | Pol. styringsgruppe Formannskap Kommunestyre |
| Detaljprosjekt | Rådmann Prosjektgruppe | Pol. styringsgruppe Formannskap Kommunestyre |
| Gjennomføring | Prosjektgruppe Rådmann | Politisk styringsgruppe/ Formannskap (status- og sluttrapportering) |

Programmering

Behovsvurdering

Mål: Behovsvurderinga skal tene som avgjerdsgrunnlag for prioriteringar i økonomiplanen.

Ansvar: Avdelingsleiar melder inn behov til kommunalsjef/rådmann. Meldinga skal innehalde ei skildring av dei viktigaste sidene ved prosjektet slik at rådmannen kan ta stilling til om prosjektet skal prioriterast eller ikkje. Om rådmann vurderer å prioritere tiltaket, må behovet utgreiast nærare. Her må som oftast driftsavdelinga bidra til utgreiinga.

Krav til dokument:

- Mål for tiltaket

- Fagleg grunngjeving for investeringsbehovet

- Framlegg til mogelege løysingar, og vurdering av desse

- Evt. forankring i kommunalt planverk

- Forventa kostnad, investering og drift

Kalkyleusikkerhet i behovsvurdering +/- 50%

Sakshandsaming:

Behovsvurderinga vert normalt lagt fram som del av økonomiplanen, og det er kommunestyret som vedtek om prosjektet skal setjast i gang.

Prosjektorganisasjon:

Rådmannen peikar ut prosjektansvarleg når prosjektet er vedteke innarbeidd i økonomiplan.

Byggeprogram

Mål: Det overordna målet er å skaffe grunnlag for avgjerd om bygging

Byggeprogrammet skal gje oversyn over heile prosjektprosessen, vise formål, behov og ressursramme. Vidare skal byggeprogrammet danne grunnlag for utforming av konkurransegrunnlag for prosjektering (evt. kravspesifikasjon ved totalentreprise).

For anleggsprosjekt (eks. VA) er utarbeiding av byggeprogram ofte ikkje aktuelt.

Oppstartfasen:

Viktige aktivitetar for prosjektansvarleg:

- Gjennomgang av prosjektgrunnlag

- Vurdering av risiko og muligheter

- Kartlegging av brukarinteresser

- Utvikling av prosjektmål

- Rekruttering og utvikling av prosjektorganisasjon (prosjektgruppe og brukargruppe)

- Utarbeiding av kortfatta prosjektplan

Brukarmedverknad er sentralt ved utarbeiding av byggeprogrammet. Det er i denne fasen at byggjeprosjekt har størst rom for medverknad. I seinare fasar vil høve til påverknad minke og kostnad med endring auke. Prosjektgruppa har som oppgåve å avvege brukarbehov og kvalitetskrav opp i mot økonomiske rammer for prosjektet.

Krav til dokument:

Byggeprogrammet skal innehalde:

- Funksjonsprogram, dvs. plan for dei faglege tenestene som ein kommunal institusjon eller verksemd skal yte. Funksjonsplanane skal fastslegge kapasitetar, spesialiseringsnivå, organisasjonsmodell og andre relevante overordna planføresetningar, og avklare driftskonsekvensar for eininga.

- Romprogram, dvs. oppstilling over arealbehov for dei einskilde rom og funksjoner. Rom programmet skal også syne funksjonskrav

- Tomteval, helst skissert på godkjent reguleringsplan.

- Offentlege godkjenningar knytt til tomt, vatn, avløp og kraft.

- Gjennomgang av grunnbok der dette er naudsynt.

- Kostnadsoverslag på investering og på årskostnader.

- Finansieringsplan.

- Kvalitetskrav- både bygningsmessig og på tekniske fag.

- Val av entrepriseform

- Framdriftsplan for prosjekterings- og for byggeprosess.

- Prosedyre for innkjøp av inventar og utstyr

Sakshandsaming:

Byggjeprogram med  budsjettert kostnad på kr 5.000.000,- og meir (for hovudprosjektet) skal leggjast fram for kommunestyret til godkjenning. Godkjenning av byggjeprogram med budsjettert kostnad på under kr 5.000.000,- vert delegert til rådmannen.

Kalkyleusikkerhet +/- 30%

Kommunaltekniske prosjekt

I programmeringsfasen skil kommunaltekniske prosjekt (veg, vatn, avløp, park m.v) seg frå byggeprosjekta. Ofte er det utarbeidd hovudplanar med tekniske og økonomiske utgreiingar, prioriteringar/behovsanalyser. Desse planane er forstudie (på nivå med rom- og funksjonsprogram) der ulike tekniske løysingar og konsekvensar er vurdert, målsetjingar er definert og kalkylar utarbeidd. Hovudplanane vert lagt til grunn for vidare arbeid med forprosjekt og detaljprosjekt.

Prosjektering

Mål: Prosjekteringa skal skildre bygget/anlegget som heilskap, dessutan små og store detaljar i utbygginga. Prosjektering dannar grunnlag for utforming av konkurransegrunnlag for utføring byggingsarbeidet.

Prosjekteringa kan delast i fleire fasar alt etter kompleksitet i byggjeprosjektet.

Prosjekteringa skal vidare byggje på føresetnader i godkjent byggeprogram, og eventuelt andre prosjekteringsføresetnader.

Skisseprosjekt

Mål: Vise at konseptet fungerer, fange opp brukarbehov og prinsipiell innpassing av tekniske behov

Skisseprosjekt vert normalt berre handsama administrativt, som grunnlag for utarbeiding av forprosjektet.

Forprosjekt

Mål: Det skal utarbeida eit konkret framlegg til planløysing og utforming av prosjektet.

Krav til dokument

Forprosjektet skal innehalde:

- Enkle teikningar av prosjektet, plan, snitt og fasade.

- Dimensjonering av areal/volumbehov for tekniske installasjonar

- Lyd- og brannkrav

- Kort skildring av kvalitet og funksjon på dei ulike fagområde.

- Grunngjeving for evt. avvik frå byggeprogram.

- Kostnadsoverslag

- Framdriftsplan

Kalkyleusikkerhet +/- 20%

Sakshandsaming:

Forprosjekt med budsjettert kostnad på meir enn kr 5.000.000,-  (for hovudprosjektet) blir framlagt til formannskapet til godkjenning (evt. etter handsaming i politisk styringsgruppe). . Godkjenning av forprosjekt  med budsjettert kostnad på under kr 5.000.000,- vert delegert til rådmannen Dersom dei vedtekne rammene ikkje held, må saka vidare til kommunestyret.

Detaljprosjekt

Mål: Det skal utarbeidast eit komplett tilbodsgrunnlag for prosjektet. Beskrivelsen skal vere så utfyllande at endringar og tilleggsarbeid vert minimalisert.

Krav til dokument

Gjennom detaljprosjektet vert forprosjektet detaljert og gjeve endeleg utforming:

- utarbeiding av alle naudsynte teikningar, teknisk berekningar/dimensjoneringar

- utarbeiding av arbeidsbeskrivelsar

- kvalitetssikring, dvs. godkjenning av planar, arbeid, autorisasjonar, sertifikat

- Juridiske formuleringar, definisjonar av krav, lover, standardar, kontraktar etc.

- Vurdere og analysere driftsmessige konsekvensar, i den grad det er relevant

- Kostnadsoverslag

- Komplett tilbodsgrunnlag for utføring

Kalkyleusikkerhet +/- 10%

Sakshandsaming:

Detaljprosjektet vert godkjent av rådmannen.

Kontrahering

Mål: Det skal innhentast tilbod og kontraherast entreprenørar. Gjennomføringa av konkurransen skal følgje Forskrift om offentlege anskaffelser.

Kontrahering involverer:

- Kunngjering/annonsering av tilbodskonkurranse

- Kontrollrekning og vurdering av tilbod

- Innstilling og val av entreprenør

- Kontraktsforhandlingar

Sakshandsaming:

Prosjektleiar vurderer innkomne tilbod saman med prosjektgruppa, og legg fram innstilling på val av entreprenør. Prosjektleiar kan innanfor vedteken økonomisk ramme kontrahere entreprenør og starte opp byggearbeida.

Tilbodsresultatet skal leggast fram for formannskapet og evt. politisk styringsgruppe som referatsak.

Bygging

Mål: Sikre at tiltaket vert gjennomført som planlagt, til rett tid og kostnad.

I denne fasen vil prosjektleiaren ha ansvar for:

- mottak av dokumentasjon for oppstart

- deltaking i byggjemøte

- ta stilling til endringar og tillegg pga av uføresette tilhøve

- evt. samordning av entreprenørar og prosjekterande

- delta i overlevering

- oppfølging av forsikringsovergang

- oppfølging av ferdigattest

- status- og sluttrapportering til prosjektansvarleg

Prosjekt – og brukargruppe vert kalla inn etter behov.

Drifts og reklamasjonstid

Mål: Sikre at bygget fungere optimalt og at rettar i reklamasjonstida blir ivaretatt.

Etter overtaking vil driftsavdelinga overta ansvaret for bygget. Dersom der er forhold som vedrører garantiarbeid, skal driftsavdelinga ta dette opp med prosjektleiar. Prosjektleiar skal så vurdere om det er ei garantisak, og kontakte den aktuelle entreprenøren.

Prosjektleiaren føl opp kontraktane i reklamasjonstida og held nødvendige synfaringar.

Økonomistyring – rapportering

Rutinar for økonomirapportering går fram av Økonomireglementet kap 6. Det  skal leverast tertialrapportar for alle investeringsprosjekt med  budsjettert kostnad eks mva på kr 1.000.000,- eller meir, Tertialrapportane skal innehalde prognose for endeleg kostnad, og vurdering av framdrift.

For alle investeringsprosjekt med budsjettert kostnad eks mva på kr 1.000.000,- eller meir,, skal det utarbeidast eige sluttrekneskap. Sluttrekneskapen skal vere attestert av revisor og leggjast fram for kontrollutvalet for uttale før den vert sendt til formannskapet for tilråding og kommunestyret for endeleg vedtak.

Der det kan kome tilleggskostnader i samband med garantitida, må ein ha beløp igjen i løyvinga i prosjektet til å dekke dette.  Beløpet må setjast av i balanserekneskapen på spesifisert konto.

For byggeprosjekt skal sluttrekneskapen leggast fram for politisk handsaming seinast eitt år etter at overtakingsforretning har funne stad.  For andre investeringsprosjekt utan unødig opphald. Det er prosjektgruppa/prosjektansvarleg som har ansvar for at sluttrekneskap vert utarbeidd og lagt fram for politisk handsaming.

Saksutgreiinga til sluttrekneskapen skal innehald:

- Vedtak i politisk organ vedkomande prosjektet

- Opphavleg budsjett, og eventuelt budsjettjusteringar undervegs

- Kommentar til korleis arbeidet har vore gjennomført

- Framlegg til vedtak når det gjeld å dekke eventuell overskriding eller å disponere ubrukt løyving.

Vedlegg

Val av entrepriseform

Mal for prosjektplan

Mal for statusrapportering

Mal for sluttrapport

Val av entrepriseform

Entrepriseform må vurderast med utgangspunkt i kva prosjekt ein står framfor. Val av entrepriseform vert normalt gjort etter utarbeiding av byggeprogram.

Totalentreprise

| Føremuner for byggherren | Ulemper for byggherren |
| --- | --- |
| Ansvar for prosjektering og bygging samla hos totalentreprenøren Tidleg pris Gir fokus på byggbare løysingar og klare ansvarsforhold Forenklar byggeadministrasjonen Risiko overført til totalentreprenøren – mot risikotillegg i pris Større tryggleik for pris, med føresetnad om liten endringsmengde. | Liten mulighet for å påverke utføring og kvalitet etter kontraktinngåing, krev godt formulert tilbodsgrunnlag / kravspesifikasjon Vedlikehalds- og driftsomsyn kan bli underfokusert i prosjekteringa Dei prosjekterande er på entreprenøren si side Kan utelukke mindre entreprenørar Stor økonomisk risiko ved konkurs Endringar er kostbare Redusert brukarmedverknad |

Generalentreprise

| Føremuner for byggherren | Ulemper for byggherren |
| --- | --- |
| Full styring og kontroll med all prosjektering Berre ein kontraktspart på utføring – enkle ansvarstilhøve Forenkla administrasjon og koordineringsarbeid under bygging Avgrensa økonomisk ansvar og risiko | Redusert innsyn i utføring Krev tid til full prosjektering og tilbodskonkurranse før igangsetting Vanskeleg å starte bygging før prosjekteringa er avslutta Kan utelukke mindre entreprenørar (redusert konkurranse) |

Hovudentreprise

| Føremuner for byggherren | Ulemper for byggherren |
| --- | --- |
| Full styring og kontroll med all prosjektering Få kontraktspartar Avgrensa økonomisk risiko og ansvar | Redusert innsyn i utføring Auka administrasjon Vanskeleg å starte bygging før prosjekteringa er avslutta Kan utelukke mindre entreprenørar (redusert konkurranse) |

Delt entreprise

| Føremuner for byggherren | Ulemper for byggherren |
| --- | --- |
| Full styring og kontroll med all prosjektering Konkurranse på alle leveransar Små firma kan konkurrere Kan justere løysingar undervegs Kan starte bygging før prosjektering er avslutta (kort byggetid) | Ansvar for all koordinering ligg hos byggherre Mange kontraktspartar Vanskeleg å plassere ansvar Mykje eigen administrasjon |

Mal for prosjektplan

Prosjektnr; Namn; Versjon; Saknr. Prosjektansvarleg (PA); Styringsgruppe (SG). Prosjektleiar (PL); Prosjektgruppe (PG). Bakgrunn Hovudmål Økonomi - kostnader Kostnadselement; Beløp i kr. Sum. Økonomi – finansiering Beskrivelse; Beløp i kr. Sum.

Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart av prosjektet) Potensiell risiko. Framdriftsplan Hovudmilepælar; Dato; Beslutningspunkt Godkjenne prosjektplan, beslutte oppstart forprosjekt, kommunestyret xx.xx.xx Godkjenne forprosjekt, beslutte oppstart hovudprosjekt, formannskapet xx.xx.xx. Prosjektstart; xx.xx. Prosjektplan versjon 1 klar. Konsulent til forprosjekt vald. Prosjektplan versjon 2 klar. Terialrapport klar. Xxx forts. Sluttrapport ligg føre. Prosjekt avslutta; xx.xx. Eigen prosjektplan utarbeidd (Ja/nei); Eigen framdriftsplan utarbeidd (ja/nei).

Mal for statusrapportering (tertialrapport)

Rapportdato:

| Prosjekt: (namn og nr) Prosjektansvarleg: | Programmeringsfase Prosjekteringsfase Gjennomføringsfase |  |
| --- | --- | --- |

Organisering

| Prosjektorganisasjon etablert | Ja | nei |
| --- | --- | --- |
| Forklaring av eventuelt avvik: |  |  |

Framdrift

| Er framdrift i samsvar med plan per dato? | Ja | Nei |
| --- | --- | --- |
| Forklaring av eventuelt avvik: Tiltak: Forventa endringar: |  |  |

Økonomi

| Budsjettert kostnad: | Prognose kostnad: |
| --- | --- |

Anna

………………………………….

Prosjektleiar

Mal for sluttrapport

| Prosjekt: (namn og nr) Prosjektansvarleg: | Programmeringsfase Prosjekteringsfase Gjennomføringsfase |  |
| --- | --- | --- |

Historikk, viktige erfaringar

Avvik og erfaringar i høve til planar, framdrift, økonomi, kvalitet

Økonomi

| Vedteken ramme: |  | KS-sak: |
| --- | --- | --- |
| Kalkyle etter tilbodsrunde: | : |  |
| Evt. Justert ramme: |  | KS-sak: |
| Endelege kostnader |  |  |
| Evt oppfinansiering |  |  |

…………………………………

Prosjektleiar